# Emlékeztető

Készült:	A 2014. június 3-án az Ócsa Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában tartott egyeztetésről.

Tárgy:	Ócsa Város belterületén lévő Üllői út (4603 j. út) és a 142 sz. Budapest – Kecskemét vasútvonal keresztezése mentén létesítendő gyalogos vasúti keresztezés és a hozzávezető járdaszakaszok egyesített tervei.

Jelen voltak:	Bukodi Károly 	polgármester, Megrendelő

Horváth Zoltán	főépítész

Kovács Ákos Sándor	UNITEF-Szalamandra Kft., Tervező

Az egyeztetésre a Tervező kezdeményezésére került sor annak érdekében, hogy tájékoztatást nyújtson a tervezés menetéről és azokról az előállt problémákról, amelyek megoldása a Megrendelő döntését igénylik.

- Tervező előadta, hogy

- Április 8-án konzultáltak a Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége munkatársával, Erdélyi Rékával a vasúti gyalogos keresztezés biztosítási módját illetően. A konzultáción bemutatták a megelőzően végzett láthatósági vizsgálatok eredményét, miszerint kisebb beavatkozásokat követően és némiképp korlátozott mértékben ugyan, de a láthatósági feltételek biztosíthatóak a labirint korláttal való kialakítás érdekében. A PMKH KF munkatársa elmondta egyrészt, hogy a korlátozottság mértéke nem oly nagy, hogy emiatt eleve kizárt lenne labirint korlát alkalmazása (amely a tervezés tárgyát képezi), másrész kifejtette azon álláspontját, miszerint a teljesen megnyugtató megoldást ún. áthívó fényjelző készülék elhelyezése jelentene a keresztezésben.

- A tervezés során kiderült, hogy a tervezést megelőzően a helyszíni bejáráson tett előzetes tervezői véleménnyel szemben nem fér el az előírásoknak megfelelő nagyságú labirint korlát a vasútvonal jobb oldalán a vágányok és a telekhatár között úgy, hogy az utca forgalma is fennmaradhasson. Mintegy két méter hiányzik.

Tervező előadta továbbá, hogy egyrészt ajánlatot kért egy szaktervezőtől a vasúti fényjelző telepítési terveire vonatkozóan (vasúti előterv nettó 350, áthívó jelző kiviteli terv 450 ezer Ft), másrészt előzetes vázlatokat készített az út túlsó oldalán való átvezetésről, amely oldalon a labirint korlát minden további nélkül elhelyezhető, viszont az átjárónak nincs közvetlen járdakapcsolata.

Mindezek ismeretében tervező kérte Megrendelőt, hogy rendelkezzen a tervezés további menetét illetően.

- Polgármester úr, mint Megrendelő a felvetett kérdésekre a következő választ adta:

  - Mivel egy személyben nem dönthet sem a műszaki alternatívák sem azok anyagi vonatkozásai ügyében, kéri, hogy tervező egy tanulmányban hasonlítsa össze a lehetséges változatokat, és azt két héten belül szállítsa le. A tanulmányt a Testület elé fogja tárni és döntést fognak hozni a továbbtervezés irányát illetően.

  - A tanulmányterv leszállításával egy további szállítási és számlázási ütem lép be a szerződéses folyamatba, amelynek számlaösszege 600.000,- Ft + ÁFA, teljesítési dátuma pedig megegyezik a tanulmány leszállításának a dátumával. A tervezési szerződés ennek megfelelően módosításra kerül, a módosítás-tervezetet Tervező készíti és küldi meg az Önkormányzatnak. A módosított szerződésben a tervezés tárgya kiegészül a tanulmánnyal, ugyanakkor a tervezői díj végösszege változatlan marad, csak a határidő (megrendelői döntés + 6 hét) és a számlázási ütemezés változik.

  - A tervezői díjból fennmaradó összeg felhasználása attól függ tehát, hogy milyen irányba folytatódik a tervezés. Amennyiben az átjáró az országos közút másik oldalán, labirint korlát alkalmazásával valósul meg, úgy Tervező a módosított szerződés szerint teljesíti a feladatot. Amennyiben a Temető felőli oldalon valósul meg az átjáró, és szükség van vasúti jelző szaktervezőre, akkor Felek a szerződés újból módosítják, és aszerint folytatódik a munka.

  - A megbeszélésen felmerült annak a lehetősége is, hogy a gyalogos átjárót az Állomás másik végénél lévő vasúti-közúti átjáró mentén fogják elhelyezni. Amennyiben ilyen értelmű döntés születik, Felek a szerződést annak figyelembe vételével fogják módosítani.

Az emlékeztetőt összeállította:

………………………….

Kovács Ákos Sándor

Az emlékeztetőt ellenjegyezte:

………………..

Bukodi Károly